## Slide 1
[제안사명]
대건로지온
스마트 배차 관리 시스템 구축 제안서
프로젝트 기간 | 3개월
총 투자 금액 | 35,000,000원 (VAT 별도)
제안일 | 2026년 3월 3일

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
프로젝트 배경 및 목적
02
개발 범위 및 핵심 기능
03
사용자/권한/고객사 관리
04
AI 챗봇 & 플랫폼 통합
05
견적서 자동화 & 대시보드
06
시스템 아키텍처
07
개발 일정
08
투자 비용 및 기대 효과
09
협력 사항 및 결론

## Slide 3
01
프로젝트 배경 및 현재 상황
1
다채널 접수
카카오톡으로 견적 요청을 개별 접수·관리
2
수동 조회
4개 화물 플랫폼을 각각 개별 확인
3
수작업 비교
각 플랫폼 견적을 수동으로 비교·선정
4
분산 관리
고객사 정보가 엑셀·수첩에 산재
핵심 해결 과제
사용자 및 권한 관리 부재 — 직원별 역할과 권한이 체계적으로 관리되지 않음
고객사 정보 분산 — 여러 곳에 흩어진 고객사 정보 관리 어려움
분산된 업무 환경 — 카카오톡 + 4개 화물 플랫폼 각각 확인하는 비효율성
수동 데이터 입력 — 동일 배차 정보를 4개 사이트에 반복 입력
견적서 작성 시간 — 고객사별 수동 작성 반복 작업

## Slide 4
01
프로젝트 목표 — 통합 배차 관리 플랫폼 구축
🔐
계정/권한 관리
체계적인 RBAC 기반 사용자 권한 제어
🏢
고객사 CRM
통합 고객사 관리로 정보 일원화
📂
파일 자동화
카카오톡 견적 파일 자동 업로드·분류
🤖
AI 챗봇
실시간 메뉴얼 질의응답 시스템
🔗
플랫폼 통합
4개 화물 플랫폼 한 번에 조회
📄
견적서 자동화
표준 견적서 자동 생성 작성 시간 90% 단축
핵심 기대 효과
업무 시간
70%
절감
처리량
200%
증가
견적서 작성
87%
단축
정보 검색
95%
단축

## Slide 5
02
개발 범위 — 6대 핵심 시스템
1
사용자/권한/고객사 관리 시스템
계정 관리, RBAC 권한, 고객사 CRM 통합
⭐ 최우선
2
파일 업로드 시스템
카톡 파일 업로드, 자동 분류, OCR
3
AI 챗봇 메뉴얼 시스템
GPT/Gemini 연동, RAG 기반 질의응답
4
4개 화물 플랫폼 API 통합
통합 입력/조회, 실시간 견적 비교
5
통합 관리 대시보드
배차 현황, 통계, 권한별 모니터링
6
견적서 자동 작성 시스템
템플릿 기반 생성, PDF 출력, 이메일

## Slide 6
03
사용자 · 권한 · 고객사 관리 시스템
계정 관리
• 이메일/아이디 기반 회원가입·로그인 (JWT)
• 비밀번호 암호화 저장 (bcrypt)
• 직원 계정 생성/수정/삭제, CSV 일괄 등록
• 로그인 실패 제한 (5회), 세션 관리
권한 관리 (RBAC)
• 슈퍼관리자 / 관리자 / 일반사용자 / 조회전용
• 메뉴별·기능별(CRUD) 접근 권한 설정
• 데이터 범위 권한 (전체/부서/본인)
• 부서별 권한 관리
고객사 CRM
• 기본정보·연락처·주소·담당자 통합 관리
• 등급(VIP/A/B/C), 태그, 상태 분류
• 계약/가격 정책, 거래 이력 추적
• 통합 검색·필터링, 고객사 대시보드
감사 로그: 모든 로그인 이력, 데이터 변경 기록, 중요 작업 로그를 자동 기록 → 보안 감사 및 문제 추적

## Slide 7
04
AI 챗봇 메뉴얼 & 4개 화물 플랫폼 통합
🤖 AI 챗봇 메뉴얼 시스템
• 부서별 업무 메뉴얼 DB 구축 (벡터 DB)
• ChatGPT / Gemini API 멀티 LLM 지원
• RAG 기반 컨텍스트 답변 + 출처 표시
• 자주 묻는 질문 Quick Button
• 부서별 필터링, 질문 히스토리
• 답변 유용성 피드백 수집
LangChain · Pinecone · OpenAI · Gemini · FastAPI
🔗 4개 화물 플랫폼 API 통합
• 전국24시콜화물 · 화물맨 · 원콜 · 인성데이타
• 한 번의 입력으로 4개 플랫폼 동시 조회
• 실시간 견적 비교 대시보드
• 가격 오름차순 정렬, 조건별 필터링
• 기본 운임 + 추가 요금 상세 표시
• API / 웹 스크래핑 하이브리드 연동
• 에러 핸들링 + 5분 캐싱 (Redis)
Playwright · REST API · Redis · Node.js · Python

## Slide 8
05
견적서 자동 작성 시스템 & 통합 대시보드
📄 견적서 자동 작성
• 템플릿 기반 자동 생성
• 고객사 정보 CRM 자동 연동
• 할인율/마진율 자동 계산
• PDF 고품질 출력
• 이메일 자동 발송
• 견적서 이력/승인/재발행 관리
• 고객사별 커스터마이징
견적서 작성 시간: 15분 → 2분 (87% 단축)
📊 통합 대시보드
• 오늘의 배차 현황 (접수/처리중/완료)
• 4개 플랫폼 이용 현황
• 고객사 현황 (총 수, 신규)
• 견적서 발행 현황 (일/주/월)
• AI 챗봇 인기 질문 TOP 5
• 담당자별 업무 현황
• 권한별 맞춤 위젯 표시
통계/리포트
• 일별/주별/월별 처리 건수
• 고객사별 거래·매출 분석
• Excel/CSV/PDF 데이터 내보내기

## Slide 9
06
시스템 아키텍처 & 기술 스택
사용자 인증 및 권한 관리 (JWT · RBAC · bcrypt)
고객사 CRM
파일 관리
AI 챗봇
플랫폼 통합
견적서 자동화
통합 대시보드
감사 로그 시스템 (모든 활동 기록·추적)
기술 스택
Frontend
React 18 · TypeScript Tailwind CSS · shadcn/ui Chart.js · Zustand
Backend
Node.js · Express Python · FastAPI JWT · Passport.js
Database
PostgreSQL 14+ Pinecone (Vector DB) Redis 7+ (Cache)
AI / ML
OpenAI GPT-4 Google Gemini LangChain · RAG
Infra
AWS / NCP Docker · S3 Playwright

## Slide 10
07
개발 일정 — 3개월 타임라인
1-2주
착수 · 분석
킥오프, 요구사항 분석 권한/역할 정의 고객사 데이터 수집 메뉴얼 데이터 수집
3-4주
환경 구축
개발 서버 세팅 DB 스키마 설계 API 구조 설계 UI/UX 디자인
5-7주
1단계 개발
사용자/권한/고객사 파일 업로드 시스템 AI 챗봇 시스템 벡터 DB 구축
8-10주
2단계 개발
4개 플랫폼 API 연동 통합 대시보드 견적서 자동 작성 견적 비교 기능
11주
통합 테스트
통합 테스트 권한별 테스트 성능 최적화 보안 점검
12주
배포 · 교육
사용자 교육 운영 서버 배포 매뉴얼 전달 프로젝트 완료
주요 마일스톤
M1 2주차
요구사항 확정, 권한/역할 정의, 견적서 템플릿 승인
M2 4주차
개발 환경 구축 완료, DB 스키마 확정
M3 7주차
사용자/권한/고객사 관리 + 파일 업로드 + AI 챗봇 완료
M4 10주차
4개 플랫폼 통합 + 견적서 자동 작성 완료
M5 12주차
통합 테스트 완료 → 운영 배포 → 인수인계

## Slide 11
08
투자 비용
총 프로젝트 비용
35,000,000원
VAT 별도 | 3개월 개발
비용 내역
인건비
PM 1명 + FE 1명 + BE 2명 + AI 1명 + QA 1명
28,000,000원
인프라/라이선스
클라우드, AI API, 개발 도구
2,500,000원
프로젝트 관리비
형상관리, 문서화, 리스크 관리
2,500,000원
QA/테스트 비용
통합 테스트, 보안 점검
1,000,000원
예비비
요구사항 변경 대응
1,000,000원
투자 대비 기대 효과 (연간)
인건비 절감
업무 시간 60% 절감
약 3,500만원/년
매출 증대
처리량 200% 증가
약 8,000만원/년
비용 절감
견적서 외주 + 고객 이탈 방지
약 1,500만원/년
투자 회수 기간: 약 3~4개월

## Slide 12
09
협력 사항 및 프로젝트 결론
대건로지온 준비 사항
• 조직/권한 정보 (부서 구조, 직원 목록, 권한 요구)
• 고객사 데이터 (Excel/CSV), 분류 기준, 가격 정책
• 부서별 업무 메뉴얼, 요일별 업무 흐름, FAQ
• 4개 화물 플랫폼 계정 정보, API 키 발급 협조
• 기존 견적서 샘플 (10건+), 브랜딩 자료 (로고, 컬러)
• 프로젝트 담당자 지정, 주 1회 정기 미팅 참석
제안사 제공 사항
• PM 1명 (풀타임) + 개발팀 5명
• 주간 진행 상황 보고, 이슈/리스크 관리
• 소스 코드 (GitHub), API 문서, DB 스키마 문서
• 운영 매뉴얼, 사용자 가이드 (권한별)
• 3개월 무상 유지보수 (배포 후)
운영 및 유지보수
무상 (3개월)
버그 수정, 장애 대응 시스템 모니터링, 기술 지원
유상 (4개월~)
월 50~100만원 (협의) 보안 패치, 기능 개선 기술 지원 월 20시간

## Slide 13
Thank You
대건로지온 스마트 배차 관리 시스템 구축 제안
[제안사명]
담당자: [이름]
이메일: [email@example.com]
전화: [010-XXXX-XXXX]
2026년 3월 3일