## Slide 1
개발 견적서
불용자재 AI 매칭 플랫폼 MVP
개발 비용: 2,000만원 (부가세 별도)
개발 기간: 8주 (2개월)
2026년 3월 5일

## Slide 2: 견적 요약
항목 | 금액
인건비 (3.35 M/M) | 1,900만원
인프라/라이선스 | 50만원
기타 비용 | 50만원
합계 (부가세 별도) | 2,000만원
부가세 (10%) | 200만원
총액 (부가세 포함) | 2,200만원
유지보수 (월, 선택) | 50만원

## Slide 3: 개발 범위 (8개 대분류)
구분 | 주요 기능 | 금액
회원 관리 | 회원가입(OCR), 로그인/인증 | 300만원
자재 관리 | 엑셀 업로드, 목록, 상세 | 640만원
AI 매칭 | 매칭 엔진, 결과 화면, 알림 | 650만원
거래 관리 | 요청/승인, 이력 | 270만원
대시보드 | 마이페이지 (통계) | 150만원
UI/UX | 기본 디자인 커스터마이징 | 175만원
PM/인프라 | 관리, 환경 구축, 배포 | 330만원
할인 후 합계 |  | 2,000만원

## Slide 4: 화면 구성 (7개 화면)
# | 화면명 | 주요 기능
1 | 회원가입/로그인 | OCR 인식, 이메일 로그인
2 | 자재 등록 (엑셀) | 엑셀 업로드, 템플릿, 검증
3 | 자재 목록 | 내 등록 자재, 필터
4 | 자재 상세 | 자재 정보, 거래 요청
5 | AI 매칭 결과 | 추천 자재, 매칭 점수
6 | 거래 관리 | 요청/승인, 이력
7 | 마이페이지 | 대시보드, 통계

## Slide 5: 개발 일정 (8주)
주차 | 단계 | 주요 작업 | 진척률
1주 | 분석/설계 | 요구사항, DB 설계, 환경 구축 | 12%
2주 | 회원 | 회원가입(OCR), 로그인 | 25%
3주 | 자재 등록 | 엑셀 업로드, 자재 목록 | 37%
4주 | 자재 조회 | 자재 상세, 필터 [중간검수] | 50%
5주 | AI 매칭 1 | 매칭 엔진, 배치 작업 | 62%
6주 | AI 매칭 2 | 매칭 결과, 알림 [AI검수] | 75%
7주 | 거래/대시보드 | 거래 관리, 마이페이지 | 87%
8주 | 테스트/배포 | 테스트, 배포 [최종검수] | 100%

## Slide 6: 지급 조건
구분 | 시기 | 비율 | 금액 (부가세 별도)
계약금 | 계약 체결 시 | 30% | 600만원
1차 중도금 | 4주차 (중간 검수) | 30% | 600만원
2차 중도금 | 6주차 (AI 매칭 완료) | 20% | 400만원
잔금 | 8주차 (최종 검수) | 20% | 400만원
합계 |  | 100% | 2,000만원

## Slide 7: 포함/제외 범위
✅ 포함 사항
• 회원가입/로그인 (OCR)
• 엑셀 일괄 업로드
• AI 자동 매칭
• 거래 관리
• 마이페이지
• 이메일 알림
• 7개 화면 개발
❌ 제외 사항 (Phase 2)
• 소셜 로그인 (+150만원)
• 실시간 알림 (+200만원)
• 고급 검색 (+200만원)
• 실시간 채팅 (+400만원)
• 이미지 인식 (+500만원)
• 모바일 앱 (+1,500만원)

## Slide 8: 유지보수 (선택 사항)
항목 | 시간 | 비용
인프라 운영 | - | 5만원
기술 지원 (장애, 버그) | 월 3.5시간 | 30만원
기능 개선 (소규모) | 월 2시간 | 15만원
월간 합계 | 월 5.5시간 | 50만원
연간 유지보수: 800만원 (부가세 별도)
월간 50만원 × 12개월 + 분기 업데이트 200만원

## Slide 9: 기술 스택
구분 | 기술 | 선정 사유
프론트엔드 | Next.js 14 + React 18 | SSR/SSG, SEO 최적화
UI | TailwindCSS + Shadcn/ui | 빠른 개발, 기본 템플릿
백엔드 | Next.js API + Supabase | 서버리스, 통합 개발
AI/ML | OpenAI Embedding API | 텍스트 임베딩 (저비용)
OCR | Naver CLOVA OCR | 한국 사업자등록증 인식
인프라 | Vercel + GitHub Actions | 자동 배포, CI/CD

## Slide 10
감사합니다
제안사: [회사명]
담당자: [담당자명]
연락처: [전화번호]
이메일: [이메일]